## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT005
RentAgent项目集成测试成绩书
版本：v1.10
2026-10-20
软件工程实训中心 · RentAgent研发项目组
(版权所有，翻版必究)
总页数 |  | 正文 | 附录 |  | 生效日期
编制： | 编制：陈玄晔 |  | 审批： | 审批：张海星 / 导师团队

## 测试项目
RentAgent 基于 AI 智能体的房屋租赁系统项目集成测试成绩书 | [9 empty] | 加证据作为集成测试成绩书，NG以后回归测试 OK NG
集成测试书 |  | 模块名称 |  | RentAgent 智能租赁平台全业务链
系统架构 | Spring Boot 3 + Vue/React + 商业大模型 | 功能描述 | 房源发布审核/检索看房/签约履约/AI智能体/多角色权限/平台运维/CI-CD流水线门禁 |  | 制作时间 | 2026/09 | 修改时间 | 2026/10/20
编号 | 测试方法 |  | 测试结果 |  | 确定结果 | 日期 | 测试者 | 缺陷编号 | 证明
1 | 用例标题：四个角色合法账号正常认证登录校验 前置条件：系统正常启动，MySQL 种子账号已初始化 操作步骤：1. 分别提交 admin、landlord、wanglandlord、tenant 四个账号密码进行登录；2. 验证响应状态码及 Token 字段 |  | 四个账号均返回 code=0，data.token 均为合法非空 JWT 字符串，包含各自对应的 role（1 租客、2 房东、3 管理员），鉴权信息正确载入 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图01、见运行 图一、图二
2 | 用例标题：冻结/禁用用户登录拦截校验 前置条件：系统数据库已存在被管理员禁用的历史账号 historyuser 操作步骤：1. 提交 historyuser 账号及密码发起登录请求；2. 检验响应体 |  | 系统返回业务错误码 code=1004，错误信息提示“账号已被禁用”，未签发任何访问凭据，拦截有效 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图二
3 | 用例标题：防账号探测：不存在用户与密码错误同码校验 前置条件：系统正常启动 操作步骤：1. 使用未注册的手机号加随机密码发起登录；2. 与已有用户输错密码对比 |  | 系统均统一返回 code=1002，错误信息为“用户名或密码错误”，响应特征完全一致，有效防止遍历与枚举探测账号存在性 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图二
4 | 用例标题：伪造篡改 JWT 访问受保护接口拦截校验 前置条件：构造伪造签名的 Bearer Token 操作步骤：1. 携带伪造 Token 请求需要租客身份的 /users/me 接口；2. 观察 HTTP 状态码与响应体 |  | HTTP 协议层返回 401 Unauthorized，响应体 code=1002，请求被底层 JwtAuthenticationFilter 拦截 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图二
5 | 用例标题：未登录请求受保护接口权限拦截校验 前置条件：未携带任何 Authorization 请求头 操作步骤：1. 请求房东接口 /landlord/houses；2. 请求管理员接口 /admin/chats |  | 请求 /landlord/houses 返回 code=1007（无权限）；请求管理员接口由角色拦截器拦截返回 code=1002 提示“请先登录” |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图二
6 | 用例标题：垂直越权防护：租客跨权限访问管理端接口校验 前置条件：租客账号 tenant 正常登录取得有效 Token 操作步骤：1. 携带该租客 Token 请求管理员接口 GET /admin/chats；2. 检验拦截响应 |  | 自定义角色拦截器拦截，返回 code=1007，错误提示“无权限操作”，成功阻断租客访问管理后台 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图16、见运行 图二
7 | 用例标题：公开注册接口管理员角色防提权注入校验 前置条件：系统开放 POST /auth/register 注册接口 操作步骤：1. 构造恶意请求载荷传入 role=3（管理员）；2. 提交注册并用该手机号尝试登录 |  | 注册时入参校验生效，直接返回 code=1000 拒绝注册；后续使用该手机号登录返回 1002，确认数据库中未产生特权账号 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图二
8 | 用例标题：未实名认证房东禁止发布房源校验 前置条件：登录未实名房东账号 wanglandlord 操作步骤：1. 填写完整房源信息提交 POST /landlord/houses；2. 检验返回结果 |  | 系统业务层校验拦截，返回 code=1008，提示“请先完成实名认证”，发布请求被终止，数据未入库 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图13、见运行 图二
9 | 用例标题：房源发布非法参数（极小面积）防御校验 前置条件：登录已实名房东账号 landlord 操作步骤：1. 提交房屋建筑面积为 0.5 平方米的极端非法参数；2. 观测校验响应 |  | 触发 JSR-303 Bean Validation 校验机制，返回 code=1000，明确提示面积数值超出合法范围 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图二
10 | 用例标题：房源发布成功与初始状态机为待审核校验 前置条件：登录已实名房东账号 landlord 操作步骤：1. 提交合法完整房源图文信息（含配套设施数组及首图）；2. 查看返回数据与数据库初始状态 |  | 接口返回 code=0 并成功生成唯一 houseId；数据库中房源初始 status=0（待审核），符合上架前必审流程 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图09、图10
11 | 用例标题：待审核房源公开隔离与属主可见性校验 前置条件：房源处于 status=0 待审核状态 操作步骤：1. 匿名用户直接通过 URL 访问详情页；2. 房源所属房东本人访问详情页 |  | 匿名用户访问返回 code=2001（房源未上架或不存在）；房东本人访问返回 code=0 正常展示，数据隔离机制生效 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图18
12 | 用例标题：管理员审核通过、状态上架与审计留痕校验 前置条件：房源处于待审核状态，登录管理员账号 操作步骤：1. 调用 PUT /admin/houses/{id}/audit 传 action=pass；2. 匿名访问详情页；3. 查验审计日志 |  | 审核接口返回 code=0，房源状态流转为 status=1（已上架）；匿名用户可公开检索；系统审计日志 sys_audit_log 成功记录通过动作 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图15、见运行 图三、图四
13 | 用例标题：房源分页检索与标准化响应格式校验 前置条件：数据库中已存在 17 套种子房源 操作步骤：1. 请求 GET /houses?page=1&size=5；2. 验证 PageVO 结构及 facilities 字段 |  | 接口返回统一 PageVO 分页体，total>=11，每项房源配套设施 facilities 为规范的 JSON 字符串数组，无嵌套结构冗余 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图03、见运行 图五
14 | 用例标题：配套设施 JSON 数组过滤检索校验 前置条件：房源包含设施标签 操作步骤：1. 传入 facilities=["独立卫浴","空调"] 请求过滤检索；2. 检验返回房源的设施包含性 |  | MyBatis-Plus 正确生成 JSON_CONTAINS 动态 SQL，返回列表中每套房源均具备指定的配套标签 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图03、见运行 图五
15 | 用例标题：租金区间 minPrice/maxPrice 范围检索校验 前置条件：在架房源覆盖各类租金梯度 操作步骤：1. 设置检索条件 minPrice=2000&maxPrice=3500 发起检索；2. 比对结果租金 |  | 检索返回结果均在 [2000.00, 3500.00] 闭区间内，边界过滤准确无误 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图03、见运行 图五
16 | 用例标题：地图找房模式点位不分页与坐标完整性校验 前置条件：切换到大连全景找房地图模式 操作步骤：1. 请求接口 GET /houses/map；2. 检查返回坐标点经纬度字段 |  | 接口不分页返回当前区域在架房源点位（上限 300 套），经纬度经度 latitude/longitude 均非空有效，满足前端气泡打点性能 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图03、见运行 图五
17 | 用例标题：房源收藏、取消收藏与幂等性校验 前置条件：租客账号 tenant 登录 操作步骤：1. 收藏房源 A；2. 连续重复发起收藏；3. 取消收藏房源 A |  | 首次收藏返回 code=0；重复收藏命中防重逻辑返回成功提示；取消后个人收藏列表即刻移除，收藏行为严格幂等 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图04、图08
18 | 用例标题：租客在线预约看房合法创建校验 前置条件：租客登录，选中已上架房源 操作步骤：1. 选择未来有效时段（如明天上午 10:00）提交预约申请；2. 查看初始状态 |  | 返回 code=0 并成功生成预约单号；初始 status=0（待确认），房东即时收到系统看房申请通知 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图06
19 | 用例标题：过去/历史时间预约非法性拦截校验 前置条件：租客登录 操作步骤：1. 提交早于当前时刻的历史时段（如昨天 14:00）发起预约；2. 检验系统响应 |  | 系统业务层校验拦截，返回 code=1000，提示“预约时间不能早于当前时间”，阻止脏数据入库 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图二
20 | 用例标题：同房源同时间段并发预约唯一排他互斥校验 前置条件：房源时段 T 已被租客 A 预约 操作步骤：1. 租客 B 对同房源的时段 T 发起预约；2. 检验唯一约束拦截 |  | 底层触发数据库物理唯一约束 uk_active_slot，业务层捕获并返回 code=3001（该时段已被预约），有效杜绝撞单 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图二
21 | 用例标题：房东拒绝预约与占用时段自动释放再预约校验 前置条件：存在处于待确认状态的看房预约单 操作步骤：1. 房东点击拒绝看房并填入理由；2. 另一租客对该释放时段重新预约 |  | 预约状态更新为已拒绝（status=2），占用时段 active_slot 被安全清空释放；第二位租客成功重新预约该时段（code=0） |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图20、见运行 图二
22 | 用例标题：租客发起租赁合同签约流程校验 前置条件：房源在架，租客已完成实名认证 操作步骤：1. 提交租期范围（起止1年）、租金金额与押金提交签约申请；2. 检查合同初始态 |  | 生成唯一规范合同编码 CT...，合同状态初始为 status=0（待签署），租约明细条款完整生成 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图07、见运行 图七
23 | 用例标题：同一房源并发重复签约防重判重校验 前置条件：房源已存在处于待签署状态的合同 操作步骤：1. 另一租客尝试对同一房源提交签约；2. 观察系统拦截 |  | 系统房源维度防重生效，返回 code=3003 明确提示已有待签署或生效中的合同，阻断并发签约冲突 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图二
24 | 用例标题：双方法定电子签名上传与合同生效校验 前置条件：合同处于待签署状态 操作步骤：1. 租客上传电子签名图签署；2. 房东上传电子签名签署；3. 查验合同与房源状态 |  | 双方法定签名完备后，合同自动流转为 status=1（生效中），关联房源物理状态自动联动变更为已出租 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图07、见运行 图七
25 | 用例标题：履约订单自动派生与 12 期月度分期账单精确计算校验 前置条件：电子合同正式生效 操作步骤：1. 查询履约订单表；2. 提取分期账单列表核对期数与押金归并 |  | 系统自动生成关联履约订单 order_no；按租期拆解为 12 期月度账单，首期账单合并押金，金额计算严格精确到分（2100.00），无截断误差 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图08、见运行 图七
26 | 用例标题：未完结订单提交评价权限门禁拦截校验 前置条件：订单处于正常履约租期中（未完结） 操作步骤：1. 租客调用评价接口提交星级与评语；2. 检验门禁响应 |  | 业务层严格拦截，返回 code=3005，提示“只有已完成的订单才能进行评价”，保障评价真实性 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图二
27 | 用例标题：正常退租验收结算与押金退还明细校验 前置条件：租期届满或双方协商解除 操作步骤：1. 房东发起验收、扣除水电损耗杂费结算；2. 完结订单 |  | 订单状态流转为已完成，关联合同归档，押金退还明细与支付流水留痕完备 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图08
28 | 用例标题：一单一评唯一性与订单列表 reviewed 按钮态回填校验 前置条件：订单已完结 操作步骤：1. 查询订单列表；2. 首次提交评价；3. 再次查询订单；4. 重复提交评价 |  | 首次前 reviewed=false（显示去评价按钮）；评价后 reviewed=true（按钮置灰显示已评价）；重复提交返回 3005 拒绝 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图08、见运行 图二
29 | 用例标题：房源口语化文案大模型自然语言识别与结构化提取校验 前置条件：大模型 API 网关连接就绪 操作步骤：1. 提交一段口语化房东租房描述；2. 检验大模型解析字段 |  | 大模型返回严格 JSON 结构，精准解析出户型（两室一厅）、商圈（高新万达）、面积、配套设施等，前端表单 100% 自动映射吻合 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图09、见运行 图二
30 | 用例标题：区域大数据驱动的房源租金 AI 智能评估定价校验 前置条件：指定房源基础属性（高新区、两室一厅、85㎡） 操作步骤：1. 调用 POST /ai/pricing 请求定价分析；2. 检验分析建议结构 |  | 真实商业大模型在 2 秒内给出建议租金区间 [2600, 2900] 元/月、周边竞品对比逻辑及定价置信度，结构清晰严谨 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图11、见运行 图二
31 | 用例标题：租赁合同高危法律风险智能筛查与霸王条款解读校验 前置条件：构造包含霸王条款的合同文本（如“逾期一天没收全额押金”） 操作步骤：1. 调用 POST /ai/contracts/{id}/analyze；2. 检验风险提示 |  | 真实大模型准确定位违规高危条款，输出风险等级、违约金过高成因剖析并给出专业法律合规修改建议 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图22、见运行 图二
32 | 用例标题：业务事件驱动的站内通知推送与已读标记校验 前置条件：触发预约、签约等业务事件 操作步骤：1. 租客/房东查看站内通知列表；2. 调用已读接口；3. 查验红点 |  | 业务事件实时在 sys_notification 写入通知数据；调用已读标记接口后未读红点计数准确清零 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图08
33 | 用例标题：管理员运营看板数据统计物理聚合一致性校验 前置条件：管理员账号登录 操作步骤：1. 请求 GET /admin/dashboard；2. 与数据库底层物理表统计数据比对 |  | 在架房源、签约中合同、订单成交总金额与用户总量聚合准确，数值与数据库物理行数完全一致，无统计偏差 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图14、见运行 图二
34 | 用例标题：AI 找房助手 Tool Calling 与站内详情页直达链接生成校验 前置条件：与真实大模型建立流式 SSE 会话 操作步骤：1. 发送“想租软件园附近2000元一室一厅”；2. 观测工具调用与回复链接 |  | 模型自动触发并执行 searchHouses 工具；回复正文包含标准化站内 Markdown 链接 [标题](#/app/houses/{id})，可直接点击跳转；ai_chat_message 精确留痕 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图05、见运行 图九
35 | 用例标题：AI 客服智能体知识库检索（RAG）与引用来源标注校验 前置条件：切换至客服咨询助手 操作步骤：1. 发送“平台押金什么时候退还？违约怎么处理？”；2. 检验知识库检索与引用 |  | 模型内部自动触发 searchKnowledge 检索本地政策向量库，回答文末准确包含真实知识库引用来源（citations>=1），解答规范权威 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图17、见运行 图二
36 | 用例标题：工具循环单轮 8 次收敛硬护栏与超限熔断保护校验 前置条件：构造模糊提示诱发大模型连续调用工具 操作步骤：1. 监测单轮工具执行计数；2. 验证达上限熔断与记忆清理机制 |  | 单轮工具调用次数被严格限制在 8 次以内；达到阈值先给出终止提示，若仍调用强制抛出 ToolCallLimitExceededException 熔断并清理残缺记忆，避免死循环消耗 Token |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图二
37 | 用例标题：用户实名认证提交与身份证号 AES-GCM 加密存储校验 前置条件：未认证租客账号登录 操作步骤：1. 提交真实姓名与 18 位身份证号；2. 检查数据库存储明文与哈希 |  | 申请状态记录为待审核（status=0）；数据库中身份证号经 AES-GCM 强加密存储，SHA-256 哈希值写入唯一索引，物理杜绝明文泄露 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图13
38 | 用例标题：管理端待审列表身份证敏感信息脱敏展示校验 前置条件：管理员登录 操作步骤：1. 访问 GET /admin/realnames 待审列表；2. 检查返回身份证文本 |  | 接口返回的身份证号严格脱敏显示为 210202********1234，前端页面与网络传输包均无明文隐私暴露 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图15、见运行 图三
39 | 用例标题：实名认证管理员驳回理由留痕与更正重新提交闭环校验 前置条件：存在待审核实名申请 操作步骤：1. 管理员点击驳回并录入原因；2. 用户查看驳回提示并修改重新提交 |  | 驳回操作记录审计日志 REALNAME_REJECT；用户端清晰展示驳回理由；重新提交后状态正确回到待审核，未产生孤儿数据 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图13、图15
40 | 用例标题：管理员违规房源强制下架操作与租客端实时隔离校验 前置条件：房源处于正常上架状态 操作步骤：1. 管理员调用处置接口强制下架；2. 租客端刷新房源详情 |  | 房源状态即刻变更为已下架（status=3），租客端与公开检索列表实时不可见，房东端收到违规处置通知 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图15、图18
41 | 用例标题：全站关键业务处置与审核动作系统审计留痕校验 前置条件：执行了审核、下架、用户禁用等管理动作 操作步骤：1. 检索系统审计日志表 sys_audit_log；2. 比对记录字段 |  | 管理动作完整记录：操作人ID、目标实体类型、实体主键、操作动作（HOUSE_AUDIT_PASS/HOUSE_OFFLINE）、IP 地址及毫秒级时间戳完备 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图15、见运行 图二
42 | 用例标题：AI API 供应商动态配置非管理员越权拦截校验 前置条件：租客账号登录 操作步骤：1. 发起请求 GET /admin/ai-configs；2. 观察角色校验拦截响应 |  | 拦截器判定非管理员角色，拦截并返回 code=1007 越权错误，接口受到严格的角色保护 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图二
43 | 用例标题：AI 供应商动态配置新增、脱敏与生效切换校验 前置条件：管理员账号登录 操作步骤：1. 动态新增第三方供应商密钥；2. 读取列表检查脱敏；3. 激活新配置 |  | 成功持久化入库 ai_provider_config 表；敏感 API Key 自动脱敏为前4后4星号掩码；激活后事件总线发布通知，热加载即刻生效 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图15、见运行 图二
44 | 用例标题：反向门禁：未配置大模型时坚决报错 4001（零兜底）校验 前置条件：启动全新后端实例，清空全部大模型凭据 操作步骤：1. 发起 AI 对话；2. 发起 AI 定价；3. 发起合同分析；4. 探测 AI 状态引擎 |  | 全部 6 项 AI 探针均返回业务错误码 4001，附带“未配置有效的大模型 API 凭据”明确错误；无本地规则降级或模拟数据，符合零兜底要求 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图十
45 | 用例标题：全套后端单元测试用例全量自动化回归校验 前置条件：Maven 编译构建环境就绪 操作步骤：1. 执行 cd server && mvn test；2. 检查 Surefire 测试报告结果 |  | 全套 237 条单元测试用例全部通过，Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0，构建状态 BUILD SUCCESS |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图四
46 | 用例标题：前端 Vitest 单元测试与代码风格门禁校验 前置条件：Node.js 运行环境就绪 操作步骤：1. 执行 npm run check；2. 检查 ESLint、Prettier 与 Vitest 报告 |  | ESLint 校验 0 错误，Prettier 格式 100% 规范，32 条前端单元测试全部通过（4 test files passed），代码质量合格 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图六
47 | 用例标题：前端 Web 生产包编译构建完整性校验 前置条件：前端源码与依赖完备 操作步骤：1. 执行 npm run build:web；2. 检查 dist 产物目录结构与静态资源 |  | TypeScript 严格类型检查无报错，Vite 5 打包成功生成 dist 静态产物包，Web 与 Electron 桌面端共用产物校验通过 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图八
48 | 用例标题：GitHub Actions CI/CD 自动化流水线三大作业并行准出校验 前置条件：提交代码至 main 分支触发流水线 操作步骤：1. 观察 backend-test、frontend-test、integration-smoke 并行执行；2. 查验状态 |  | 三大作业全部成功通过（100% PASS），包含 237 项后端单测、前端规范与单测构建、158 项容器冒烟断言与反向门禁，总耗时 3m42s 自动化准出 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图十
49 | 用例标题：系统空库首启事务竞态与数据播种稳定性校验 前置条件：全新空 MySQL 数据库挂载 操作步骤：1. 启动后端实例；2. 观察 DataInitializer 播种与端口就绪顺序 |  | 系统正确完成 19 张表 DDL 与种子数据提交，公开房源查询 total>=11 即刻就绪，未发生因首启未提交导致的登录锁号故障 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见运行 图二
50 | 用例标题：多端响应式与桌面端 Electron 兼容性校验 前置条件：系统分别在桌面 Chrome 浏览器与 Electron 环境中运行 操作步骤：1. 访问各主流分辨率视图；2. 检查 HashRouter 路由跳转与 API 基址 |  | 系统在 PC 宽屏、移动端及桌面客户端均自适应正常渲染；API 基址解析准确，无跨域及硬编码路径异常 |  | OK | 2026-10-20 | 陈玄晔 |  | 见UI界面 图23

## UI界面
【证明截图 1】图01 登录注册页 —— 对应用例1~7: 多角色登录/密码防探测/JWT拦截/防提权
【证明截图 2】图02 租客端首页 —— 对应用例: 热门在架房源流/AI租房导航入口
【证明截图 3】图03 房源列表-地图模式 —— 对应用例13~16: 设施检索/价格区间/全景点位
【证明截图 4】图04 房源详情页 —— 对应用例11,17: 房源图文/收藏幂等/预约看房发起
【证明截图 5】图05 AI助手对话页 —— 对应用例34: 找房智能体/Tool Calling/直达链接
【证明截图 6】图06 预约看房页 —— 对应用例18~21: 预约时段校验/防过去时间/互斥排他
【证明截图 7】图07 在线签约页 —— 对应用例22~24: 租约拟定/双方法定签名/租约生效
【证明截图 8】图08 个人中心 —— 对应用例25~28,32: 订单明细/分期账单/评价状态/通知
【证明截图 9】图09 房源发布-AI识别 —— 对应用例10,29: 房源信息录入/AI文案结构化提取
【证明截图 10】图10 房源管理页 —— 对应用例10~12: 房东端房源生命周期/状态机查看
【证明截图 11】图11 智能定价弹窗 —— 对应用例30: 大模型租金评估/周边竞品建议
【证明截图 12】图12 预约订单管理页 —— 对应用例18~25: 房东端审核看房/签约履约单追踪
【证明截图 13】图13 实名认证页 —— 对应用例8,37,39: 身份证加密提交/脱敏/驳回更正
【证明截图 14】图14 运营数据看板 —— 对应用例33: 交易大盘/在架房源/用户活跃聚合统计
【证明截图 15】图15 审核工作台 —— 对应用例12,38~43: 房源审核/实名审核/下架处置/AI配置
【证明截图 16】图16 用户管理页 —— 对应用例2,6: 用户账号冻结/解冻与权限拦截
【证明截图 17】图17 知识库维护页 —— 对应用例35: 客服大模型政策法规向量库维护
【证明截图 18】图18 房源下架示意 —— 对应用例11,40: 房源违规下架状态与租客端隔离
【证明截图 19】图19 AI超时转人工 —— 对应用例36: 大模型异常熔断与人工转接
【证明截图 20】图20 预约拒绝业务 —— 对应用例21: 房东拒绝看房与占用时段安全释放
【证明截图 21】图21 预约完成履约 —— 对应用例21,27: 线下看房完成/引导签约流程
【证明截图 22】图22 合同法律风险检测 —— 对应用例31: 真实大模型条款检测与风险提示
【证明截图 23】图23 移动端响应式示意 —— 对应用例50: 移动端自适应与跨端多终端兼容

## 运行
图一：系统登录与多角色认证控制台页面（真实前端界面）
图二：全业务集成冒烟门禁 153 项断言执行截图（真实后端日志）
图三：管理员审核工作台（房源与实名审核）页面（真实前端界面）
图四：后端 Maven Surefire 235 条单元测试全量运行截图（真实后端日志）
图五：大连市全景房源多维检索与地图找房模式页面（真实前端界面）
图六：前端代码规范与 Vitest 32 条单测运行截图（真实前端日志）
图七：在线租赁合同签署与 12 期分期账单确认页面（真实前端界面）
图八：前端 Web 生产打包编译运行截图（真实构建日志）
图九：AI 找房助手流式对话与直达链接推荐页面（真实前端界面）
图十：GitHub Actions CI/CD 流水线三大作业执行截图（真实流水线大盘）