## 需求跟踪矩阵封面
密级： | 机密
版本：第 1 版
分册名称：无
项目名：RentAgent —— 基于 AI 智能体的房屋租赁系统
文档名：需求跟踪矩阵
编制单位：实习实训中心
正文 | 本 RTM 全文（变更履历 + 设计用RTM） | 总页数 | （按打印版计） | 附录 | 附图章节（图1~图23 原型页面截图） | 生效日期 | 2026-09-04
编制： | 王硕（组长）、邓颢琛、张卫雨、陈玄晔、李天泽 |  |  | 审批： | 王硕（组长）/ 姜厚云（指导教师）

## 变更履历
变更履历
序号 | 日期 | 变更内容 | RTM No. | 需求版本 | 变更人 | 初始需求个数 | 新增需求个数 | 删除需求个数 | 修改需求个数 | 总需求个数 | 需求变更比 | 对规模的影响 | 对工作量的影响 | 对进度的影响
1 | 2026-09-03 | 初版建立：基于《03-需求分析矩阵》v1.0 编制设计用 RTM，覆盖 FR-01~24、NFR-01~09 对应的全部界面功能点 | 全表 | v1.0 | 项目组全体 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | — | 建立基线 | — | —
2 | 2026-09-04 | 按《05-需求分析评审报告》整改（R-01~R-05）：新增 FR-25 房源收藏管理；修订 FR-01/09/11/12/13/18（验收标准量化与描述补全），需求基线升至 v1.1；新增 NFR-10 | 收藏相关行及全表 | v1.1 | 项目组全体 | 24 | 1 | 0 | 6 | 25 | 29.2% | +1 个功能点 | 约 +1 人日 | 不影响（基线同步）
3 | 2026-09-04 | 补充遗漏的"P04 AI 助手对话页"7 条功能点（FR-12/13 主载体），全表重排编号（88→95 条），并嵌入图1~图23 原型截图作为附图 | No.30~36 及全表编号 | v1.1 | 项目组全体 | — | 0 | 0 | 0 | 25 | — | 无新增需求（既有 FR 的设计条目补全） | — | —
4 | 2026-09-04 | 填入团队名单并完成 RTM 担当者分配：组长/责任者王硕；担当者邓颢琛（AI 工程）、张卫雨（前端）、陈玄晔（前端/测试）、李天泽（文档/数据） | 全表 | v1.1 | 王硕 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | — | 无 | — | —
5~20 | （预留空行，同模板备查）
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SUM | [5 empty] | 24 | 1 | 0 | 6 | 99 | 29.2% | — | — | —
Note on D2: Lvxn: 简单描述每次需求变更的内容，
Note on E2: Lvxn: 写出该变更在“RTM”Sheet中对应的“No.”
Note on H2: 李春林: 初始需求个数。来自RTM。
Note on I2: 李春林: 新增需求个数。
Note on J2: 李春林: 删除需求个数。
Note on K2: 李春林: 修改需求的个数。
Note on L2: 李春林: 总的需求的个数。
Note on M2: 李春林: 需求变更比率：变更需求的个数与初始需求总个数的比。
Note on N2: 李春林: 填写本次需求变更对规模 的影响。需要填写受到影响的模块的总规模变更的具体值(KLOC).
Note on O2: 李春林: 填写本次需求变更对工作量的影响。
Note on P2: 李春林: 填写本次需求变更对进度的影响。

## 设计用RTM
需求跟踪矩阵（RTM）
项目名称： | RentAgent —— 基于 AI 智能体的房屋租赁系统 |  | PM: 王硕（组长 / 项目负责人） | 担当: 邓颢琛、张卫雨、陈玄晔、李天泽
Ｎｏ. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 详细说明 |  |  |  | 担当者 | 责任者
| （模块） | （子模块） | （功能点） |  | PD | COD | UT
1 | 登录注册界面（P00） | header | 页面标题 | 参照图1，图标1，静态显示"🏠 RentAgent"，字号18px，加粗，色号#1F6FEB，附"高保真原型"徽标；顶部导航含"页面目录"与"登录/注册"入口（FR-01） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
2 |  | 登录 | form / 登录方式切换 | 参照图1，图标2，分段控件"账号密码登录 / 验证码登录"，默认密码登录，点击切换下方表单（FR-02） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
3 |  |  | 手机号输入框 | 参照图1，图标3，占位提示"请输入手机号"，动作：仅允许 11 位数字，作为账号唯一标识（FR-01） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
4 |  |  | 密码输入框 | 参照图1，图标4，占位提示"请输入密码"，输入内容圆点遮蔽；连续错误 5 次锁定 10 分钟并显示倒计时横幅（FR-02） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
5 |  |  | 验证码输入框 | 参照图1，图标5，输入框 + 右侧斜纹底验证码图形（演示固定码 246810），开发演示期验证码走 Mock/邮箱通道（FR-01） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
6 |  | actions | 登录按钮 | 参照图1，图标6，白字#FFFFFF，背景#1F6FEB；动作：校验手机号与密码，成功后按角色跳转对应首页；失败提示"密码错误，还可尝试 N 次"；禁用账号提示"该账号已被禁用"（FR-01/FR-02/FR-22） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
7 | 注册 | form | 注册角色选择 | 参照图1，图标7，卡片式单选"我是租客 / 我是房东"，选中态描边#1F6FEB、底色#E8F0FE，注册时必须选择角色（FR-01） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
8 |  |  | 注册信息表单 | 参照图1，图标8，手机号 + 验证码 + 密码（≥6 位）；重复手机号提示"该手机号已注册，请直接登录"（FR-01） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
9 |  | actions | 注册并登录按钮 | 参照图1，图标9，文字"注 册 并 登 录"；动作：校验通过后创建账号并自动登录，租客跳转 P01 首页、房东跳转 P11 房源管理（FR-01） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
10 | 登录注册界面（P00） | actions | 演示快捷入口 | 参照图1，图标10，四个快捷登录按钮（租客·小陈 / 未实名·王房东 / 已实名·李房东 / 管理员），供评审演示，密码统一 123456（辅助项） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
11 | 租客端首页（P01） | banner | 主视觉横幅 | 参照图2，图标1，渐变底#1F6FEB→#5A8DF5，主标语"找个家，说句话就行"，副标"AI 找房助手 · 智能客服 · 合同解读 · 智能定价 —— 对话即服务"（项目定位展示） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
12 |  | search | 搜索框 | 参照图2，图标2，占位"小区名 / 区域，或让 AI 帮你找"，回车或点击"搜索房源"携带关键词进入 P02，关键词写入搜索历史（FR-09/FR-11） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
13 |  | search | AI 找房入口 | 参照图2，图标3，描边按钮"🤖 AI 找房"，点击进入 P04 AI 助手对话页（FR-12） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
14 |  | recommend | AI 推荐依据横幅 | 参照图2，图标4，信息条动态显示"AI 已分析你的历史行为：浏览 X 套 · 收藏 Y 套 · 最近搜索「…」，判断你偏好 <区域 · 户型>"，随行为实时变化（FR-11） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
15 |  | recommend | 推荐卡片列表 | 参照图2，图标5，6 张房源卡片按历史行为（浏览/收藏/搜索）实时打分排序，卡片含图片、标题、参数、价格，底部蓝色行显示个性化推荐理由（FR-11） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
16 |  | history | 最近浏览条 | 参照图2，图标6，横向蓝色标签列出最近浏览房源（标题+价格），点击进入对应详情页；历史记录驱动上方推荐（FR-11） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
17 | 房源列表页（P02） | header | 页面标题与计数 | 参照图3，图标1，标题"房源列表"，动态显示"共找到 N 套符合条件（仅展示'已通过审核'的房源）"（FR-07/FR-09） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
18 |  | filter | 筛选面板 | 参照图3，图标2，左侧悬浮面板：区域/租金区间/户型/面积/朝向下拉框 + 设施多选 chips（近地铁/独立卫浴/精装修/可短租）+ 重置按钮，条件变更即时过滤结果（FR-09） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
19 |  | sort | 排序与视图切换 | 参照图3，图标3，排序下拉（默认/价格从低到高/价格从高到低/面积从大到小）；分段控件"☰ 列表 / 🗺️ 地图"切换展示模式（FR-09/FR-10） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
20 |  | list | 房源卡片网格 | 参照图3，图标4，三列卡片：图片（右上角收藏❤按钮，点击切换收藏态）、标题、参数、区域、价格（#E5484D 加粗）、押付方式（FR-09/FR-25） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
21 |  | map | 地图找房 | 参照图3，图标5，示意地图画布按坐标布置标记点，标记显示"价格·户型"，低价房源红色标识；点击标记弹出房源卡片（含"查看详情"）；左下角图例说明交互边界（FR-10） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
22 |  | empty | 空结果提示 | 参照图3，图标6，无匹配时居中显示"没有符合条件的房源，试试放宽筛选条件～"（FR-09） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
23 | 房源详情页（P03） | gallery | 图集 | 参照图4，图标1，1 张主图 + 3 张缩略渐变占位图，圆角 8px，标注"房源实拍图（小区名）"（展示项） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
24 |  | header | 标题与标签 | 参照图4，图标2，标题字号19px加粗，下方蓝色设施标签组（近地铁/独立卫浴/朝南等）（FR-09） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
25 |  | param | 参数表 | 参照图4，图标3，虚线分隔行式参数表：租金（大号红字#E5484D）、户型/面积/朝向/楼层、位置、房东（附"已实名认证"绿色标签）、房源描述（FR-03/FR-20） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
26 |  | review | 评价区 | 参照图4，图标4，显示评价数量与平均星级（★金色#F5A623），逐条列出评价人/日期/星级/内容；无评价显示占位说明"仅完成合同的用户可评价"（FR-20） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
27 |  | actions | 收藏按钮 | 参照图4，图标5，整宽按钮，未收藏显示"♡ 收藏房源（FR-25）"，已收藏显示"❤ 已收藏，点击取消"，收藏/取消即时生效（FR-25） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
28 |  | actions | 预约看房按钮 | 参照图4，图标6，主色按钮"📅 预约看房（FR-17）"，动作：携带当前房源进入 P05 预约页（FR-17） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
29 |  | actions | 咨询 AI 与举报 | 参照图4，图标7，"🤖 咨询 AI（FR-13）"按钮进入 P04 对话页；下方"⚠ 举报该房源"链接，点击提示已提交、将结合 AI 风险识别核实（FR-13/FR-23） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
30 | AI 助手对话页（P04） | tabs | 场景切换 | 参照图5，图标1，分段控件"🏠 找房助手 / 💬 智能客服"，找房场景头部显示"多轮对话 · 增量修改条件"，客服场景显示"知识库 N 条 · 回答附来源"（FR-12/FR-13） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
31 |  | chat | 对话消息流 | 参照图5，图标2，用户消息蓝色气泡右对齐、机器人消息白色气泡左对齐（头像区分）；每条机器人消息底部附"AI 生成，仅供参考（NFR-05）"标识（FR-12/FR-13/NFR-05） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
32 |  | chat | 房源卡片消息 | 参照图5，图标3，找房回复内嵌迷你房源卡：标题、参数、推荐理由（如"近地铁通勤方便""价格低于你的预算上限"）、价格，点击卡片进入房源详情页（FR-12） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
33 |  | chat | 流式输出模拟 | 参照图5，图标4，机器人回复前显示三点打字动画（typing），文本以打字机效果逐字输出，对应 NFR-02"AI 回复流式输出"体验（NFR-02） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
34 |  | form | 输入框与发送 | 参照图5，图标5，占位文案随场景切换（"描述你的找房需求…"/"输入你的问题…"），回车或点击"发送"提交（FR-12/FR-13） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
35 |  | side | 快捷提问 | 参照图5，图标6，右侧"试试这样问"预置问句（预算 3000 要两居近地铁 / 大学城 1500 单间 / 再便宜一点），点击直接发送；"再便宜一点"基于上轮条件预算打 9 折，验证多轮增量修改（FR-12） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
36 |  | cs | 知识库命中与转人工 | 参照图5，图标7，客服场景：命中知识库的回答附带来源（如《RentAgent 平台规则 FAQ》第 3 条）；未命中提示"已为你转接人工客服"并保留对话日志；侧栏"能力说明"卡说明 Function Calling + RAG 路径（FR-13/NFR-05） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
37 | 预约看房页（P05） | form | 日期选择 | 参照图6，图标1，未来 7 天日期 chips（MM-DD 周X），单选高亮（FR-17） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
38 |  | form | 时段选择 | 参照图6，图标2，5 个时段 chips（09:00-11:00 至 18:00-20:00），单选高亮（FR-17） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
39 |  | check | 冲突校验 | 参照图6，图标3，同一房源同一日期时段已存在待确认/已确认预约时，显示红色警示"禁止重复预约（FR-17 验收标准）"并阻止提交（FR-17） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
40 |  | actions | 提交预约按钮 | 参照图6，图标4，动作：生成"待确认"预约并站内通知房东，成功后显示✅完成卡（提供"查看我的预约/继续预约"）（FR-17/FR-21） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
41 |  | list | 预约记录表 | 参照图6，图标5，表格展示本人对该房源的预约记录：日期/时段/状态标签/说明（FR-17） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
42 | 在线签约页（P06） | header | 合同标题与状态 | 参照图7，图标1，"📜 房屋租赁合同（模板自动生成）"+状态标签（待签约/已签约），显示出租方（已实名）、承租方、起租日（FR-18） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
43 |  | clause | 合同条款列表 | 参照图7，图标2，逐条卡片展示条款；点击高亮并联动右侧 AI 解读；风险条款红色左边框 + "⚠ 风险条款"前缀 + 浅红底#FDEBEC（FR-14） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
44 |  | side | AI 条款解读侧栏 | 参照图7，图标3，显示所选条款序号与通俗化解释（风险条款红底警示文案），底部标识"AI 生成，仅供参考，不构成法律意见（FR-14/NFR-05）"（FR-14/NFR-05） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
45 |  | side | 识别结果汇总 | 参照图7，图标4，汇总"共 N 条条款，其中 3 条存在风险"并列出要点：违约金过高（200% 月租）/租期内单方涨租/押金不予退还（FR-14） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
46 |  | sign | 签约流转步骤条 | 参照图7，图标5，三步进度条（房东确认 → 租客确认 → 签约完成），已完成步骤绿色✓（FR-18） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
47 |  | actions | 确认签约按钮 | 参照图7，图标6，"租客确认签约"主色按钮 + "模拟房东确认"次按钮；双方确认后状态转"已签约"并站内通知双方，显示绿色完成横幅（FR-18/FR-21） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
48 | 个人中心（P07） | menu | 左侧菜单 | 参照图8，图标1，五项菜单（我的收藏/预约与租约/我的评价/消息/个人信息，消息项带未读数徽标）+ 红色"退出登录"（FR-04/19/20/21/25） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
49 |  | fav | 收藏列表 | 参照图8，图标2，双列房源卡片展示收藏，卡片可取消收藏、点击跳转详情；空态提示"还没有收藏房源～"（FR-25） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
50 |  | order | 预约记录表 | 参照图8，图标3，本人全部预约：房源/时间/状态标签/说明（拒绝理由展示）（FR-17） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
51 |  | order | 租约与租金计划 | 参照图8，图标4，租约卡片（起租日/期数/状态）+ 逐期租金表：已支付绿色标签、待支付橙色标签并注明"不对接真实支付"（FR-19） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
52 |  | actions | 续租/退租申请 | 参照图8，图标5，在租租约提供"申请续租 / 申请退租"按钮，提交后状态标签切换为"申请处理中"并通知房东（FR-19） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
53 |  | review | 评价发表 | 参照图8，图标6，已完成合同显示可评价卡片：五星打分（点击设星）+ 文本域，未选星/未填内容给出提示；提交后展示于房源详情页，每单一评（FR-20） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
54 |  | msg | 消息中心 | 参照图8，图标7，站内消息按时间倒序，未读加粗 + 红点标识，点击单条标记已读，支持"全部已读"（FR-21） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
55 |  | me | 个人信息 | 参照图8，图标8，昵称/手机号编辑并保存（即时生效）；"修改密码"成功后提示重新登录并退出（FR-04） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
56 | 房源发布页（P10） | guard | 未实名拦截态 | 参照图9，图标1，未实名房东进入时渲染"🪪 尚未完成实名认证"拦截卡与"去实名认证（P14）"按钮，不渲染发布表单（FR-03） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
57 |  | form | 基础信息表单 | 参照图9，图标2，两列布局：房源标题*/小区名称*/区域/户型/面积*（数字）/月租金*（数字）/押付方式/朝向，必填项红星标识，缺失时逐项提示（FR-05） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
58 |  | form | 楼层与设施 | 参照图9，图标3，楼层文本框（占位"如：中楼层/18层"）+ 设施多选 chips（近地铁/独立卫浴/朝南/精装修/家电齐全/可短租）（FR-05） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
59 |  | form | 图片与 AI 识别填充 | 参照图9，图标4，图片占位（识别中显示"上传中…"）+ 按钮"🤖 上传实拍图，AI 识别填充（FR-08 模拟）"；点击后按钮禁用并显示"AI 识别中"，约 1.2s 后显示绿色结果卡"AI 识别结果（综合置信度 92%）：户型/面积/朝向/装修/设施"，一键填充表单且均可人工修改（FR-08） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
60 |  | form | 房源描述 | 参照图9，图标5，多行文本域；AI 识别完成后自动生成描述文案并标注"（由 AI 识别实拍图自动生成，可修改）"（FR-08） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
61 |  | actions | AI 定价入口 | 参照图9，图标6，页头右侧"💰 获取 AI 定价建议（FR-15）"按钮，点击打开 P12 智能定价弹窗（FR-15） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
62 |  | actions | 提交发布 | 参照图9，图标7，主色按钮"提交发布（进入待审核）"；动作：校验必填后创建待审核房源并通知管理员，跳转 P11；编辑模式显示橙色横幅（含驳回理由），保存后重新进入待审核（FR-05/FR-06/FR-07） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
63 | 房源管理页（P11） | table | 房源列表 | 参照图10，图标1，表格展示本人房源：标题+参数、租金、状态标签（待审核橙/已上架绿/已驳回红/已下架灰）、说明列（驳回理由/待审核/下架态说明）（FR-06/FR-07） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
64 |  | actions | 编辑 | 参照图10，图标2，"编辑"携带原数据回填 P10 表单（编辑模式横幅提示），保存后状态重置为待审核（FR-06） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
65 |  | actions | 上下架 | 参照图10，图标3，已上架房源可"下架"（对租客不可见），已下架可"上架"或"预览已下架页（P03A）"；驳回房源显示理由并支持修改后重新提交（FR-06/FR-07） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
66 | 智能定价弹窗（P12） | result | 定价区间展示 | 参照图11，图标1，居中大号显示建议定价区间与推荐定价（#1F6FEB 加粗），来源为同区域在租样本均价浮动计算（FR-15） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
67 |  | param | 依据与样本量表 | 参照图11，图标2，参数表：分析依据（同区域在租房源/同户型样本/近 90 天带看转化）、数据样本量、当前填写价及区间偏离标签（偏高红/偏低橙/合理绿）（FR-15） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
68 |  | actions | 应用建议价 | 参照图11，图标3，"应用建议价"回填发布表单租金字段；"演示：无同类样本情形"切换为橙色"数据不足"提示（FR-15） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
69 |  | note | 合规声明 | 参照图11，图标4，底部"AI 生成，仅供参考（NFR-05）"（NFR-05） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
70 | 预约/订单管理页（P13） | table | 看房预约表 | 参照图12，图标1，本人房源的预约列表（租客/房源/时间/状态），待确认行提供"确认预约 / 拒绝"，拒绝须填写理由（行内输入框）（FR-17） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
71 |  | actions | 标记完成 | 参照图12，图标2，已确认预约提供"标记完成"，完成后通知租客可进行评价（FR-17/FR-20） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
72 |  | table | 租约管理表 | 参照图12，图标3，在租租约（房源/租客/租期/状态），存在续租/退租申请时显示蓝色申请标签并提供"同意 / 拒绝"，处理结果站内通知租客（FR-19） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
73 | 实名认证页（P14） | form | 认证表单 | 参照图13，图标1，真实姓名 + 18 位身份证号（格式校验）；"提交认证"后显示"审核中…（模拟 1.4s）"并转通过（FR-03） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
74 |  | note | 隐私说明 | 参照图13，图标2，蓝色横幅：认证信息加密存储、仅用于身份核验、不向其他用户展示（NFR-04） | ○ | × | × | 李天泽 | 王硕
75 |  | state | 已认证态 | 参照图13，图标3，已完成认证显示 ✅ 卡片与脱敏证件号（3301**********XXXX）（FR-03/NFR-04） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
76 | 数据看板（P20） | cards | 指标卡 | 参照图14，图标1，四张指标卡：注册用户/在架房源/累计成交/AI 对话量，附"较上期 ↑%"涨跌标识（FR-24） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
77 |  | chart | 图表区 | 参照图14，图标2，两张双系列柱状图（用户与房源增长、成交与 AI 对话量），柱体悬浮显示数值；日/周/月分段切换数据维度（FR-24） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
78 | 审核工作台（P21） | tabs | 页签 | 参照图15，图标1，"房源审核（N）/ 评价举报处理（FR-23）"两个页签切换（FR-07/FR-16/FR-23） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
79 |  | table | 待审核列表 | 参照图15，图标2，按 AI 风险分倒序排列；风险分 ≥ 70 的房源红色底置顶并标注"高风险 · 置顶"，风险分列显示分值与"阈值 70"（FR-16） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
80 |  | expand | AI 疑点列表 | 参照图15，图标3，"查看 AI 疑点"展开红色疑点卡（价格低于同小区均价 38%/图片 EXIF 与描述不符/关键词堆砌等）（FR-16） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
81 |  | actions | 通过/驳回 | 参照图15，图标4，"通过"即上架并通知房东；"驳回"行内展开理由输入框（必填校验），理由随站内通知发送房东（FR-07） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
82 |  | report | 举报处理 | 参照图15，图标5，举报列表（房源/举报理由/举报人/时间），提供"核实属实：下架房源 / 举报不实"，处理后通知双方（FR-23） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
83 | 用户管理页（P22） | form | 搜索框 | 参照图16，图标1，按昵称/手机号即时过滤用户列表（FR-22） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
84 |  | table | 用户表 | 参照图16，图标2，列：用户（姓名+手机号）/角色/实名状态/账号状态；被禁用用户姓名红色显示（FR-22） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
85 |  | actions | 禁用/启用 | 参照图16，图标3，"禁用"后该用户立即无法登录（可在 P00 验证）；"启用"恢复登录；管理员账号不可操作（FR-22） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
86 | 知识库维护页（P23） | header | 条数统计 | 参照图17，图标1，显示"当前知识库 N 条（验收目标 ≥ 50 条，演示数据 12 条）"（FR-13） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
87 |  | table | FAQ 列表 | 参照图17，图标2，列：问题（含来源）/答案/命中关键词标签，提供"编辑 / 删除"（删除需 confirm 确认）（FR-13） | ○ | × | × | 李天泽 | 王硕
88 |  | actions | 新增/编辑弹窗 | 参照图17，图标3，弹窗表单：问题*、答案*、命中关键词（逗号分隔），保存后即时生效（FR-13） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
89 |  | note | 生效说明 | 参照图17，图标4，副标题注明"增删改后即时作用于 P04 智能客服"（FR-13） | ○ | × | × | 李天泽 | 王硕
90 | 状态演示页组 | P03A | 房源详情-已下架 | 参照图18，橙色横幅说明状态背景；详情页"收藏/预约看房/咨询 AI"按钮全部置灰不可用（FR-06） | ○ | × | × | 陈玄晔 | 王硕
91 |  | P04A | AI 对话-超时/转人工 | 参照图19，红色错误气泡"AI 服务暂时不可用（模拟请求超时）"+"重试/转人工客服"按钮 + "对话日志已留存（NFR-05）"标识；侧栏说明降级策略（NFR-05/风险 R2） | ○ | × | × | 邓颢琛 | 王硕
92 |  | P05A | 预约-已拒绝 | 参照图20，三步流转图（提交预约→已拒绝→看房完成）+ 拒绝理由红色横幅（FR-17） | ○ | × | × | 李天泽 | 王硕
93 |  | P05B | 预约-已完成 | 参照图21，流转图全绿 + "看房已完成，可前往个人中心评价"提示（FR-17/FR-20） | ○ | × | × | 李天泽 | 王硕
94 |  | P06A | 合同解读-风险条款示例 | 参照图22，自动定位并标红 3 处风险条款，AI 解读侧栏默认展开（FR-14 验收：3 处风险样例全部命中） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
95 |  | P01M | 移动端示意 | 参照图23，375px 宽手机框内渲染首页核心内容（搜索/推荐卡），作为响应式基准演示（NFR-06） | ○ | × | × | 张卫雨 | 王硕
图例：○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
列说明：PD = 界面/原型设计，COD = 编码实现，UT = 单元测试。当前处于设计阶段收尾：23 张原型页面已实现并通过走查，故 PD 全部为 ○，COD/UT 待迭代开发阶段更新。

## 图1
图1 P00 登录/注册页（FR-01/FR-02）
截图见下方

## 图2
图2 P01 租客端首页（FR-09/FR-11，含 AI 历史推荐横幅与推荐理由）
截图见下方

## 图3
图3 P02 房源列表页-地图模式（FR-09/FR-10）
截图见下方

## 图4
图4 P03 房源详情页（FR-20/FR-25）
截图见下方

## 图5
图5 P04 AI 助手对话页（FR-12/FR-13，含条件解析与房源卡片回复）
截图见下方

## 图6
图6 P05 预约看房页（FR-17）
截图见下方

## 图7
图7 P06 在线签约页（FR-14/FR-18，已选中风险条款触发 AI 解读）
截图见下方

## 图8
图8 P07 个人中心（FR-04/19/20/21/25）
截图见下方

## 图9
图9 P10 房源发布页-AI 识别填充（FR-05/FR-08/FR-15，展示识别结果卡与自动填充）
截图见下方

## 图10
图10 P11 房源管理页（FR-06/FR-07）
截图见下方

## 图11
图11 P12 智能定价建议弹窗（FR-15）
截图见下方

## 图12
图12 P13 预约/订单管理页（FR-17/FR-19）
截图见下方

## 图13
图13 P14 实名认证页（FR-03，未实名房东视角表单）
截图见下方

## 图14
图14 P20 数据统计看板（FR-24）
截图见下方

## 图15
图15 P21 审核工作台（FR-07/FR-16/FR-23，高风险房源置顶并展开 AI 疑点）
截图见下方

## 图16
图16 P22 用户管理页（FR-22）
截图见下方

## 图17
图17 P23 智能客服知识库维护页（FR-13）
截图见下方

## 图18
图18 P03A 状态演示：房源详情-已下架（FR-06）
截图见下方

## 图19
图19 P04A 状态演示：AI 对话-超时/转人工（NFR-05/风险 R2）
截图见下方

## 图20
图20 P05A 状态演示：预约-已拒绝（FR-17）
截图见下方

## 图21
图21 P05B 状态演示：预约-已完成（FR-17/FR-20）
截图见下方

## 图22
图22 P06A 状态演示：合同解读-风险条款示例（FR-14）
截图见下方

## 图23
图23 P01M 移动端示意（NFR-06，375px 响应式基准）
截图见下方